## Лист1
Отчет по текущему ремонту за 12 месяцев 2012 года
по жилым домам ООО "УК Жилищник-3"
№ п/п | А д р е с | Срок исполнения | Вид работ | Ед.изм. | План |  | Факт
[5 empty] | Объем | Сумма | Объем | Сумма
Ремонт л/клеток
1 | 21 Амурская, 1А | Август | Ремонт л/клеток | под | 4 | 60 | 4 | 60
2 | 20 Амурская, 2 |  | Ремонт л/клеток | под | 2 | 30
3 | 21 Амурская, 16 | Август | Ремонт л/клеток | под | 5 | 75 | 5 | 75
4 | 21 Амурская, 33/1 | Ноябрь | Ремонт л/клеток | под | 1 | 15 | 1 | 15
5 | 27 Северная, 121Б |  | Ремонт л/клеток | под | 4 | 60 | 4 | 60
6 | 27 Северная, 123 |  | Ремонт л/клеток | под | 4 | 60
7 | 27 Северная, 123А | Ноябрь | Ремонт л/клеток | под | 2 | 30 | 2 | 30
8 | 33 Северная, 140 |  | Ремонт л/клеток | под | 4 | 60
9 | 35 Северная, 3А | Ноябрь | Ремонт л/клеток | под | 2 | 30 | 2 | 30
10 | 33 Северная, 38 |  | Ремонт л/клеток | под | 2 | 12
11 | 27 Северная, 61 | Июль | Ремонт л/клеток | под | 3 | 45 | 3 | 45
12 | Герцена, 250/1 | Август/нояб | Ремонт л/клеток | под | 2 | 20 | 2 | 44.2
13 | Герцена, 252 |  | Ремонт л/клеток | под | 2 | 30
14 | Герцена, 250 |  | Ремонт л/клеток | под | 1 | 5
15 | 24 Северная, 173 |  | Ремонт л/клеток | под | 3 | 45
16 | 27 Северная, 84 |  | Ремонт л/клеток | под | 4 | 60
17 | 27 Северная, 84А | Февраль/март | Ремонт л/клеток | под | 4 | 60 | 4 | 60
18 | 27 Северная, 92 | Март | Ремонт л/клеток | под | 3 | 45 | 3 | 45
19 | 24 Северная, 165 |  | Ремонт л/клеток | под | 4 | 60
20 | 24 Северная, 171 | Август/сентябрь | Ремонт л/клеток | под | 4 | 60 | 2 | 41.4
21 | 24 Северная, 210 | Ноябрь | Ремонт л/клеток | под | 4 | 60 | 2 | 30
22 | Кр. Пахарь, 99/1 |  | Ремонт л/клеток | под | 2 | 60
23 | 24 Северная, 190 |  | Ремонт л/клеток | под | 1 | 30
24 | 30 Северная, 65 |  | Ремонт л/клеток | под | 4 | 60
25 | Герцена, 252 | Февраль | Ремонт л/клеток | под |  |  | 2 | 30
26 | Осоавиахимовская, 159 | Апрель | Ремонт л/клеток | под |  |  | 3 | 45
27 | Осоавиахимовская, 292 |  | Ремонт МОП (кухня) | шт | 10 | 20
Герметизация м/панельных швов
28 | 21 Амурская, 20 |  | Ремонт межпанельных швов | мп | 100 | 30
29 | 27 Северная, 121А |  | Ремонт межпанельных швов | мп | 50 | 15
30 | 24 Северная, 198 | Июнь | Ремонт межпанельных швов | мп | 100 | 30 | 146 | 43.8
31 | 27 Северная, 98 | Июль | Ремонт межпанельных швов | мп | 100 | 30 | 111 | 33.3
32 | 24 Северная, 169 | Июнь | Ремонт межпанельных швов | мп | 50 | 15 | 108 | 32.4
33 | 24 Северная, 192 | Июль | Ремонт межпанельных швов | мп | 200 | 60 | 87 | 26.1
34 | 24 Северная, 173 | Июль/окт | Ремонт межпанельных швов | мп | 25 | 7.5 | 75 | 22.5
35 | 24 Северная, 202А | Июнь | Ремонт межпанельных швов | мп | 100 | 30 | 256 | 76.8
36 | 27 Северная, 86 | Июль | Ремонт межпанельных швов | мп | 80 | 24 | 106 | 31.8
37 | 24 Северная, 165 | Июнь | Ремонт межпанельных швов | мп |  |  | 66 | 19.8
38 | 30 Северная, 66 | Июль | Ремонт межпанельных швов | мп |  |  | 21.5 | 6.45
39 | 30 Северная, 64 | Июль | Ремонт межпанельных швов | мп |  |  | 33 | 9.9
40 | 27 Северная, 61 | Июль | Ремонт межпанельных швов | мп |  |  | 84 | 25.2
41 | 24 Северная, 190 | Июль | Ремонт межпанельных швов | мп | 100 | 30 | 48 | 14.4
42 | 33 Северная, 122 | Сентябрь | Ремонт межпанельных швов | мп |  |  | 104 | 31.2
43 | 24 Северная, 204А | Сентябрь | Ремонт межпанельных швов | мп |  |  | 90 | 27
44 | 21 Амурская, 7А | Сент/окт | Ремонт межпанельных швов | мп |  |  | 27 | 8.1
45 | 21 Амурская, 20 | Сентябрь | Ремонт межпанельных швов | мп |  |  | 153 | 45.9
46 | 21 Амурская, 3Б | Сентябрь | Ремонт межпанельных швов | мп |  |  | 21 | 6.3
47 | 24 Северная, 161 | Сентябрь | Ремонт межпанельных швов | мп |  |  | 6 | 1.8
48 | 27 Северная, 46А | Сентябрь | Ремонт межпанельных швов | мп |  |  | 116 | 34.8
49 | 27 Северная, 121Б | Октябрь | Ремонт межпанельных швов | мп |  |  | 42 | 12.6
50 | 21 Амурская, 1Б | Октябрь | Ремонт межпанельных швов | мп |  |  | 12 | 3.6
51 | 33 Северная, 146 | Октябрь | Ремонт межпанельных швов | мп |  |  | 21 | 6.3
52 | 33 Северная, 144 | Октябрь | Ремонт межпанельных швов | мп |  |  | 21 | 6.3
53 | 27 Северная, 119А | Октябрь | Ремонт межпанельных швов | мп |  |  | 48 | 14.4
54 | 20 Амурская, 2 | Октябрь | Ремонт межпанельных швов | мп |  |  | 12 | 3.6
55 | 24 Северная, 196 | Октябрь | Ремонт межпанельных швов | мп |  |  | 31 | 9.3
56 | 24 Северная, 212 | Октябрь | Ремонт межпанельных швов | мп |  |  | 21 | 6.3
Ремонт цоколя
57 | 27 Северная, 123А |  | Ремонт цоколя | дом | 1 | 18
58 | 24 Северная, 169 |  | Ремонт цоколя | дом | 1 | 18
Ремонт асфальтового покрытия отмостки
59 | 21 Амурская, 1 |  | Ремонт асф. покрытия отмостки | м2 | 24 | 12
60 | 20 Амурская, 2 | Октябрь | Ремонт асф. покрытия отмостки | м2 | 140 | 70 | 112 | 56
61 | 33 Северная, 144 |  | Ремонт асф. покрытия отмостки | м2 | 32 | 16
62 | 33 Северная, 36 |  | Ремонт асф. покрытия отмостки | м2 | 20 | 10
63 | Осоавиахимовская, 292 |  | Ремонт асф. покрытия отмостки | м2 | 60 | 30
64 | 24 Северная, 206 | Июль | Ремонт асф. покрытия отмостки | м2 | 140 | 70 | 167.1 | 83.56
65 | 24 Северная, 214 | Октябрь | Ремонт асф. покрытия отмостки | м2 | 100 | 50 | 131.54 | 65.77
66 | 21 Северная, 165 | Октябрь | Ремонт асф. покрытия отмостки | м2 | 30 | 15 | 51.18 | 25.59
67 | 24 Северная, 194 |  | Ремонт асф. покрытия отмостки | м2 | 5 | 2.5
68 | Кр. Пахарь, 187 | Октябрь | Ремонт асф. покрытия отмостки | м2 | 40 | 20 | 66.71 | 33.36
69 | 24 Северная, 175 | Октябрь | Ремонт асф. покрытия отмостки | м2 | 60 | 30 | 93.49 | 46.75
70 | 33 Северная, 140 | Сентябрь | Ремонт отмостки и тротуара | м2
Ремонт системы ХГВС
71 | 21 Амурская, 9 | Октябрь | Замена розлива ГВС | м | 70 | 63 | 87.5 | 63
72 | 27 Северная, 119 |  | Замена розлива ГВС | м | 70 | 50
73 | Герцена, 250/1 |  | Замена розлива ГВС | м | 50 | 40
74 | 24 Северная, 216А | Ноябрь | Замена розлива ГВС | м | 70 | 50.4 | 72.35 | 55.91
75 | 21 Северная, 165 |  | Замена розлива ГВС | м | 40 | 36
76 | 24 Северная, 163 | Август | Замена розлива ГВС | м |  |  | 25 | 18
77 | Герцена, 250/1 | Август | Ремонт розлива ГВС | м |  |  | 2 | 1.44
78 | 21 Амурская, 1А | Ноябрь | Замена розлива ГВС | м |  |  | 11 | 7.92
79 | 33 Северная, 140 | Ноябрь | Замена розлива ГВС | м |  |  | 24 | 17.28
80 | 24 Северная, 200 |  | Ремонт системы ГВС | м | 30 | 24
81 | Кр. Пахарь, 99/1 |  | Ремонт системы ГВС | м | 50 | 50
82 | Герцена, 319 | Январь | Ремонт системы ГВС | м |  |  | 6.3 | 4.5
83 | 8 Амурская, 66 | Январь | Ремонт системы ГВС | м |  |  | 2 | 1.4
84 | 8 Амурская, 64 | Январь | Ремонт системы ГВС | м |  |  | 3 | 2.2
85 | 33 Северная, 122 | Ян/мар/июль/но | Ремонт системы ГВС | м |  |  | 18.1 | 13.06
86 | 21 Амурская, 4 | Январь | Ремонт системы ГВС | м |  |  | 2 | 1.4
87 | 27 Северная, 121 | Ян/июнь/сен/де | Ремонт системы ГВС | м |  |  | 17.5 | 12.64
88 | 27 Северная, 123 | Январь/окт | Ремонт системы ГВС | м |  |  | 14 | 10.08
89 | 2 Совхозная, 25 | Январь | Ремонт системы ГВС | м |  |  | 2 | 1.4
90 | Кр. Пахарь, 187 | Январь/сен/окт | Ремонт системы ГВС | м |  |  | 10 | 7.18
91 | 27 Северная, 46А | Февраль | Ремонт системы ГВС | м |  |  | 1.7 | 1.2
92 | 27 Северная, 117 | Февраль/июнь | Ремонт системы ГВС | м |  |  | 11.5 | 8.28
93 | 27 Северная, 123Б | Февраль/май | Ремонт системы ГВС | м |  |  | 11 | 7.94
94 | 21 Амурская, 22 | Март/декабрь | Ремонт системы ГВС | м |  |  | 6.5 | 4.68
95 | 24 Северная, 212А | Март/апр | Ремонт системы ГВС | м |  |  | 5.5 | 3.96
96 | 24 Северная, 172Г | Апрель | Ремонт системы ГВС | м |  |  | 8 | 5.76
97 | 20 Амурская, 2 | Апрель | Ремонт системы ГВС | м |  |  | 3.7 | 2.7
98 | 24 Северная, 192 | май | Ремонт системы ГВС | м |  |  | 8 | 5.8
99 | 24 Северная, 202А | май | Ремонт системы ГВС | м |  |  | 4 | 2.9
100 | 24 Северная, 198 | май | Ремонт системы ГВС | м |  |  | 3 | 2.16
101 | 24 Северная, 216Б | май | Ремонт системы ГВС | м |  |  | 2 | 1.44
102 | 27 Северная, 121А | май/июнь | Ремонт системы ГВС | м |  |  | 9 | 6.48
103 | 27 Северная, 84А | Июнь | Ремонт системы ГВС | м |  |  | 2 | 1.44
104 | 24 Северная, 206 | Июнь | Ремонт системы ГВС | м |  |  | 6 | 4.32
105 | 24 Северная, 194 | Июль | Ремонт стояков системы ГВС | м |  |  | 4 | 2.88
106 | 24 Северная, 172Б | Август | Ремонт стояков системы ГВС | м |  |  | 3 | 2.2
107 | 27 Северная, 88 | Август | Ремонт стояков системы ГВС | м |  |  | 3 | 2.16
108 | 33 Северная, 146 | Август | Ремонт стояков системы ГВС | м |  |  | 9 | 6.5
109 | 24 Северная, 190 | Сентябрь | Ремонт стояков системы ГВС | м |  |  | 4.8 | 3.5
110 | 24 Северная, 196 | Октябрь | Ремонт стояков системы ГВС | м |  |  | 4 | 2.88
111 | 21 Амурская, 33/1 | Октябрь | Ремонт стояков системы ГВС | м |  |  | 2 | 1.44
112 | 24 Северная, 172Г | Декабрь | Ремонт стояков системы ГВС | м |  |  | 15.6 | 11.23
113 | 24 Северная, 212А | Декабрь | Ремонт стояков системы ГВС | м |  |  | 4 | 2.88
114 | 2 Совхозная, 25 | Декабрь | Ремонт стояков системы ГВС | м |  |  | 3 | 2.16
115 | 21 Амурская, 1Б | Декабрь | Ремонт стояков системы ГВС | м |  |  | 2 | 1.44
116 | 33 Северная, 122 | Декабрь | Ремонт стояков системы ГВС | м |  |  | 4 | 2.88
117 | 21 Амурская, 4 |  | Замена розлива ХВС | м | 70 | 63
118 | 21 Амурская, 33/1 |  | Замена розлива ХВС | м | 120 | 90
119 | 30 Северная, 68 |  | Ремонт розлива ХВС | м | 20 | 15
120 | 27 Северная, 84А |  | Замена розлива ХВС | м | 70 | 63
121 | 24 Северная, 204А |  | Замена розлива ХВС | м | 120 | 80
122 | 24 Северная, 206А |  | Замена розлива ХВС | м | 70 | 63
123 | 24 Северная, 214 |  | Замена розлива ХВС | м | 140 | 98 | 139.1 | 110.1
124 | 27 Северная, 86 |  | Замена розлива ХВС | м | 70 | 63
125 | 24 Северная, 212А | Октябрь | Замена розлива ХВС | м |  |  | 77.5 | 55.8
126 | 2 Совхозная, 208 | Декабрь | Замена розлива ХВС | м |  |  | 13 | 9.36
127 | 21 Амурская, 33/1 |  | Замена ввода ХВС | дом | 1 | 20
128 | 27 Северная, 98 |  | Замена ввода ХВС | дом | 1 | 20
129 | 27 Северная, 86 |  | Замена ввода ХВС | дом | 1 | 20
130 | 16 Северная, 150/1 |  | Ремонт системы ХВС | м | 50 | 45
131 | Кр. Пахарь, 99/1 |  | Ремонт системы ХВС | м | 50 | 50
132 | Кр. Пахарь, 187 | Январь | Ремонт системы ХВС | м |  |  | 6 | 4.3
133 | 24 Северная, 198 | Февраль | Ремонт системы ХВС | м |  |  | 19 | 13.7
134 | 2 Совхозная, 208 | Февраль | Ремонт системы ХВС | м |  |  | 2 | 1.4
135 | 27 Северная, 117 | Февраль | Ремонт системы ХВС | м |  |  | 3 | 2.2
136 | 27 Северная, 84 | Февр/окт/ноя | Ремонт системы ХВС | м |  |  | 12 | 8.68
137 | 27 Северная, 84А | Февраль | Ремонт системы ХВС | м |  |  | 20 | 14.4
138 | 24 Северная, 173 | Февраль | Ремонт системы ХВС | м |  |  | 2 | 1.4
139 | 21 Амурская, 33/1 | Март | Ремонт системы ХВС | м |  |  | 7.5 | 5.4
140 | 24 Северная, 172Б | Март | Ремонт системы ХВС | м |  |  | 3 | 2.16
141 | Кр. Пахарь, 187 | Март/август | Ремонт системы ХВС | м |  |  | 40 | 53
142 | 24 Северная, 171 | Апрель | Ремонт системы ХВС | м |  |  | 3 | 2.16
143 | 14 Северная, 141Б | Апрель | Ремонт системы ХВС | м |  |  | 2 | 1.44
144 | 24 Северная, 172Г | Апрель | Ремонт системы ХВС | м |  |  | 2 | 1.44
145 | 21 Амурская, 22 | Апрель | Ремонт системы ХВС | м |  |  | 2.7 | 1.9
146 | 33 Северная, 144 | Апрель | Ремонт системы ХВС | м |  |  | 4 | 2.9
147 | 21 Амурская, 30А | Апрель | Ремонт системы ХВС | м |  |  | 2 | 1.44
148 | 27 Северная, 123Б | Апрель | Ремонт системы ХВС | м |  |  | 2 | 1.44
149 | 33 Северная, 42 | май | Ремонт системы ХВС | м |  |  | 4 | 2.88
150 | 2 Совхозная, 64 | май | Ремонт системы ХВС | м |  |  | 2.5 | 1.8
151 | 21 Амурская, 22 | май | Ремонт системы ХВС | м |  |  | 1.5 | 1.08
152 | 27 Северная, 123А | май | Ремонт системы ХВС | м |  |  | 1.5 | 1.08
153 | 27 Северная, 123 | Июнь | Ремонт системы ХВС | м |  |  | 8 | 5.76
154 | 21 Амурская, 1 | Июнь | Ремонт системы ХВС | м |  |  | 4.5 | 3.24
155 | 27 Северная, 86 | Июнь/окт | Ремонт системы ХВС | м |  |  | 7 | 5.04
156 | 21 Амурская, 20 | Июль | Ремонт стояков системы ХВС | м |  |  | 4.5 | 3.24
157 | 27 Северная, 121 | Июль/сентябрь | Ремонт стояков системы ХВС | м |  |  | 5.5 | 3.96
158 | 2 Совхозная, 15/1 | Июль | Ремонт стояков системы ХВС | м |  |  | 10 | 7.2
159 | 27 Северная, 46 | Август | Ремонт стояков системы ХВС | м |  |  | 4 | 2.88
160 | Осоавиахимовская, 292 | Сентябрь | Ремонт стояков системы ХВС | м |  |  | 4 | 3.2
161 | 24 Северная, 202А | Октябрь | Ремонт стояков системы ХВС | м |  |  | 4 | 2.88
162 | 24 Северная, 212 | Октябрь | Ремонт стояков системы ХВС | м |  |  | 1.65 | 1.2
163 | 27 Северная, 121Б | Ноябрь | Ремонт стояков системы ХВС | м |  |  | 7 | 5.04
164 | 2 Совхозная, 87А | Ноябрь | Ремонт стояков системы ХВС | м |  |  | 2 | 1.44
165 | 24 Северная, 206 | Декабрь | Ремонт стояков системы ХВС | м |  |  | 1 | 1.44
166 | 14 Северная, 141Б | Декабрь | Ремонт стояков системы ХВС | м |  |  | 12 | 8.64
167 | 21 Амурская, 4 |  | Замена водомерной рамки | дом | 1 | 26
168 | 27 Северная, 88 |  | Замена водомерной рамки | дом | 1 | 10
169 | 24 Северная, 208 |  | Замена водомерной рамки | дом | 1 | 20
170 | 16 Северная, 150/1 |  | Замена водомерной рамки | дом | 1 | 26
171 | 24 Северная, 214 | Март/май | Ремонт водомерной рамки | дом |  |  | 1 | 12.04
172 | 21 Амурская, 20 | Ноябрь | Ремонт водомерной рамки | дом |  |  | 1 | 3.4
Замена запорной арматуры
173 | 21 Амурская, 20 | Декабрь | Замена запорной арматуры ГВС | шт | 20 | 10 | 18 | 4.59
174 | 21 Амурская, 22 |  | Замена запорной арматуры ГВС | шт | 20 | 10
175 | 27 Северная, 119 |  | Замена запорной арматуры ГВС | шт | 20 | 10
176 | Герцена, 252 |  | Замена запорной арматуры ГВС | шт | 15 | 7.5
177 | 27 Северная, 46 |  | Замена запорной арматуры ГВС | шт | 25 | 12.5
178 | 33 Северная, 122 | Март | Замена запорной арматуры ГВС | шт |  |  | 30 | 13.1
179 | 24 Северная, 198 | Март | Замена запорной арматуры ГВС | шт |  |  | 2 | 1
180 | 33 северная, 30б | Апрель | Замена запорной арматуры ГВС | шт |  |  | 3 | 1.3
181 | 21 Амурская, 30А |  | Замена запорной арматуры ХВС | шт | 24 | 14
182 | 27 Северная, 119 |  | Замена запорной арматуры ХВС | шт | 20 | 10
183 | 27 Северная, 46 |  | Замена запорной арматуры ХВС | шт | 25 | 12.5
184 | 24 Северная, 212А | Октябрь | Замена запорной арматуры ХВС | шт |  |  | 14 | 3.8
185 | 33 Северная, 122 | Июнь/июль | Замена запорной арматуры отопления | шт | 32 | 16 | 3 | 4.05
186 | 24 Северная, 198 |  | Замена запорной арматуры ХВС | шт | 30 | 15
187 | 24 Северная, 198 | Февраль | Замена запорной арматуры ХГВС | шт |  |  | 30 | 12.9
188 | 27 Северная, 121 | Сентябрь | Замена запорной арматуры ХГВС | шт |  |  | 5 | 3.4
189 | Герцена, 252 |  | Замена запорной арматуры ХВС | шт | 15 | 7.5
190 | 21 Северная, 165 | Июнь | Замена запорной арматуры | шт | 20 | 10 | 7 | 2.1
191 | 24 Северная, 172А | Июнь | Замена запорной арматуры | шт | 4 | 19.2 | 2 | 9.09
192 | 24 Северная, 190 |  | Замена запорной арматуры | шт | 30 | 6
193 | 24 Северная, 192 |  | Замена запорной арматуры ХГВС | шт | 60 | 30
194 | 21 Амурская, 22 | Ноябрь | Замена запорной арматуры ХГВС | шт |  |  | 17 | 9.86
195 | 27 Северная, 121А | Ноябрь | Замена запорной арматуры ГВС | шт |  |  | 2 | 1.18
196 | 24 Северная, 200 | май | Замена запорной арматуры отопление | шт | 20 | 40 | 10 | 9.6
197 | 21 Амурская, 16 | Январь | Замена запорной арматуры отопление | шт |  |  | 8 | 2.4
198 | 21 Амурская, 3Б | май | Замена запорной арматуры отопление | шт |  |  | 1 | 4.3
199 | 21 Амурская, 9 | май | Замена запорной арматуры отопление | шт |  |  | 3 | 7.3
200 | 27 Северная, 121А | май | Замена запорной арматуры отопление | шт |  |  | 3 | 1.16
201 | 21 Амурская, 33/1 | май | Замена запорной арматуры отопление | шт |  |  | 8 | 4.5
202 | 21 Амурская, 1А | май | Замена запорной арматуры отопление | шт |  |  | 8 | 2.17
203 | 21 Амурская, 1 | май | Замена запорной арматуры отопление | шт |  |  | 5 | 1.4
204 | 27 Северная, 92 | май | Замена запорной арматуры отопление | шт |  |  | 5 | 1.61
205 | 27 Северная, 121 | Июнь | Замена запорной арматуры отопление | шт |  |  | 4 | 1.8
206 | 27 Северная, 119А | Июнь | Замена запорной арматуры отопление | шт |  |  | 6 | 1.6
207 | 33 Северная, 140 | Июнь | Замена запорной арматуры отопление | шт |  |  | 8 | 2.7
208 | 35 Северная, 3А | Июнь | Замена запорной арматуры отопление | шт |  |  | 5 | 7.69
209 | 24 Северная, 198 | Июнь | Замена запорной арматуры отопление | шт |  |  | 4 | 0.81
210 | 2 Совхозная, 29 | Июнь | Замена запорной арматуры отопление | шт |  |  | 5 | 1.33
211 | 16 Северная, 150 | Июнь | Замена запорной арматуры отопление | шт |  |  | 8 | 2.18
212 | 24 Северная, 196 | Ноябрь | Замена запорной арматуры отопление | шт |  |  | 2 | 1.74
213 | 24 Северная, 202А | Июнь | Замена запорной арматуры | шт |  |  | 11 | 2.37
214 | 27 Северная, 123 | Июнь | Замена запорной арматуры | шт |  |  | 7 | 1.7
215 | 33 Северная, 27 | Июнь | Замена запорной арматуры | шт |  |  | 4 | 1.7
216 | 21 Амурская, 22 | Июль | Замена запорной арматуры отопления | шт |  |  | 8 | 2.38
217 | 24 Северная, 167 | Июль | Замена запорной арматуры отопления | шт |  |  | 8 | 2.59
218 | 24 Северная, 194 | Июль | Замена запорной арматуры отопления | шт |  |  | 1 | 2.4
219 | Кр. Пахарь, 187 | Июль | Замена запорной арматуры отопления | шт |  |  | 20 | 6.72
220 | Осоавиахимовская, 292 | Август | Замена запорной арматуры отопления | шт |  |  | 5 | 2.6
221 | 30 Северная, 68 | Август/сентябрь | Замена запорной арматуры отопления | шт |  |  | 18 | 2.5
222 | 21 Амурская, 22 | Август | Замена запорной арматуры отопления | шт |  |  | 7 | 2.4
223 | 27 Северная, 94 | Сентябрь | Замена запорной арматуры отопления | шт |  |  | 91 | 12.5
224 | 16 Северная, 150/1 | Октябрь | Замена запорной арматуры отопления | шт |  |  | 2 | 1.74
225 | 16 Северная, 150/1 |  | Замена запорной арматуры | шт | 20 | 10
226 | 2 Совхозная, 15/1 |  | Замена запорной арматуры | шт | 10 | 5
227 | 24 Северная, 175 |  | Замена запорной арматуры ХВС | шт | 1 | 6
228 | 24 Северная, 202А |  | Замена запорной арматуры | шт | 30 | 10
229 | Герцена, 250/1 | Август | Замена запорной арматуры ХВС | шт |  |  | 2 | 1.2
Ремонт системы отопления
230 | 27 Северная, 117 |  | Ремонт системы отопления | дом | 1 | 50
231 | 24 Северная, 198 |  | Ремонт системы отопления | шт | 1 | 4
232 | 30 Северная, 65 | Сентябрь | Ремонт системы отопления | м | 20 | 20 | 5 | 4
233 | 2 Совхозная, 163 | Январь | Ремонт системы отопления | м |  |  | 2.7 | 2.2
234 | Герцена, 252 | Январь | Ремонт системы отопления | м |  |  | 5 | 4
235 | 33 Северная, 30а | Январь | Ремонт системы отопления | м |  |  | 2 | 1.6
236 | 24 Северная, 198 | Февраль | Ремонт системы отопления | м |  |  | 2.8 | 3.1
237 | 30 Северная, 66 | Февраль | Ремонт системы отопления | м |  |  | 4 | 3.2
238 | 27 Северная, 121 | Февраль/июнь | Ремонт системы отопления | м |  |  | 4 | 3.2
239 | Кр. Пахарь, 99/1 | Фе/июнь/сен | Ремонт системы отопления | м |  |  | 9.97 | 8
240 | 30 Северная, 66 | Апрель/октяб | Ремонт системы отопления | м |  |  | 6 | 4.8
241 | 33 Северная, 29 | Апрель/сен | Ремонт системы отопления | м |  |  | 3.3 | 2.6
242 | 24 Северная, 200 | май | Ремонт системы отопления | м |  |  | 8 | 6.4
243 | 33 Северная, 36 | май | Ремонт системы отопления | м |  |  | 1.5 | 1.2
244 | 27 Северная, 123Б | май | Ремонт системы отопления | м |  |  | 2 | 1.6
245 | 33 Северная, 122 | май/август | Ремонт системы отопления | м |  |  | 10.5 | 8.4
246 | 24 Северная, 216А | май/сентябрь | Ремонт системы отопления | м |  |  | 10 | 8
247 | 24 Северная, 169 | май | Ремонт системы отопления | м |  |  | 1.15 | 1.05
248 | 21 Амурская, 16 | Июнь | Ремонт системы отопления | м |  |  | 3 | 2.4
249 | 21 Амурская, 33/1 | Июнь | Ремонт системы отопления | м |  |  | 8 | 6.4
250 | 21 Амурская, 33/1 | Октябрь | Ремонт розлива отопления | м |  |  | 2.5 | 2
251 | 33 Северная,140 | Октябрь | Ремонт розлива отопления | м |  |  | 15 | 12.05
252 | 21 Амурская, 16 | Октябрь | Ремонт розлива отопления | м |  |  | 3 | 2.4
253 | 27 Северная, 123 | Июнь | Ремонт системы отопления | м |  |  | 1.7 | 1.36
254 | 20 Амурская, 2 | Июнь | Ремонт системы отопления | м |  |  | 2 | 1.6
255 | 21 Амурская, 1Б | Июнь | Ремонт системы отопления | м |  |  | 3.2 | 2.57
256 | 21 Амурская, 30А | Июнь | Ремонт системы отопления | м |  |  | 4 | 3.2
257 | 27 Северная, 98 | Июнь | Ремонт системы отопления | м |  |  | 2 | 1.6
258 | 24 Северная, 171 | Июнь | Ремонт системы отопления | м |  |  | 2 | 1.6
259 | 33 Северная, 27 | Июнь | Ремонт системы отопления | м |  |  | 2 | 1.6
260 | Герцена, 250 | Июнь | Ремонт системы отопления | м |  |  | 1 | 0.8
261 | 35 Северная, 3А | Июнь | Ремонт системы отопления | м |  |  | 6 | 4.82
262 | 2 Совхозная, 29 | Июнь/окт/ноя | Ремонт системы отопления | м |  |  | 12.5 | 10.01
263 | 16 Северная, 150/1 | Июнь | Ремонт системы отопления | м |  |  | 5 | 4.01
264 | 24 Северная, 202А | Июнь | Ремонт системы отопления | м |  |  | 7.6 | 6.1
265 | 24 Северная, 167 | Июль | Ремонт стояков системы отопления | м |  |  | 4.5 | 3.61
266 | Осоавиахимовская, 292 | Июль/август | Ремонт стояков системы отопления | м |  |  | 9 | 7.3
267 | Герцена, 319 | Август | Ремонт стояков системы отопления | м |  |  | 7 | 5.6
268 | 21 Амурская, 22 | Август | Ремонт стояков системы отопления | м |  |  | 2 | 1.6
269 | 21 Амурская, 7А | Ав/сен/окт | Ремонт стояков системы отопления | м |  |  | 12 | 9.6
270 | 21 Амурская, 20 | Август/сентябрь | Ремонт стояков системы отопления | м |  |  | 15 | 12
271 | 8 Амурская, 66 | Сент/декабрь | Ремонт стояков системы отопления | м |  |  | 8 | 6.4
272 | 30 Северная, 68 | Сентяб/нояб | Ремонт стояков системы отопления | м |  |  | 9.5 | 7.71
273 | 27 Северная, 84А | Сентябрь | Ремонт стояков системы отопления | м |  |  | 5 | 4
274 | 27 Северная, 92 | Сентябрь | Ремонт стояков системы отопления | м |  |  | 1 | 0.8
275 | 33 Северная, 140 | Сентябрь | Ремонт стояков системы отопления | м |  |  | 3 | 2.4
276 | 21 Северная, 165 | Октябрь | Ремонт стояков системы отопления | м |  |  | 1.3 | 1.05
277 | 24 Северная, 190 | Октябрь | Ремонт стояков системы отопления | м |  |  | 2 | 1.6
278 | Осоавиахимовская, 159 | Октябрь | Ремонт стояков системы отопления | м |  |  | 14 | 11.25
279 | 33 Северная, 146 | Октябрь | Ремонт стояков системы отопления | м |  |  | 4.5 | 3.6
280 | 24 Северная, 208 | Октябрь | Ремонт стояков системы отопления | м |  |  | 4 | 3.2
281 | 2Совхозная, 208 | Ноябрь | Ремонт стояков системы отопления | м |  |  | 2 | 1.61
282 | 8 Амурская, 64 | Декабрь | Замена розлива отопления | м |  |  | 16 | 14.46
283 | 24 Северная, 206А | Декабрь | ремонт стояков отопления | м |  |  | 7 | 5.6
284 | 33 Северная, 40А | Декабрь | ремонт стояков отопления | м |  |  | 4 | 3.2
285 | Красный Пахарь, 99/1 | Декабрь | ремонт стояков отопления | м |  |  | 9 | 8.7
286 | 21 Амурская, 16 | Июнь | Изоляция теплотрассы | м | 20 | 2 | 115 | 23
287 | 21 Амурская, 20 |  | Изоляция розлива отопления | м | 40 | 10
288 | 21 Амурская, 22 |  | Изоляция системы отопления | м | 40 | 5
289 | 21 Амурская, 33/1 | Сентябрь | Изоляция системы отопления | м | 40 | 5 | 130 | 26
290 | Осоавиахимовская, 292 |  | Изоляция системы отопления | м | 40 | 5
291 | 24 Северная, 190 |  | Изоляция системы отопления | м | 50 | 10
292 | 24 Северная, 192 |  | Изоляция системы отопления | м | 50 | 10
293 | 30 Северная, 65 | Июль | Изоляция системы отопления | м |  |  | 4 | 0.8
294 | 27 Северная, 61 | Июль | Изоляция системы отопления | м |  |  | 21 | 4.2
295 | 27 Северная, 123 | Июль | Изоляция системы отопления | м |  |  | 47 | 9.4
296 | 21 Амурская, 9 | Июль | Изоляция системы отопления | м |  |  | 12 | 2.4
297 | 21 Амурская, 1Б | Июль | Изоляция системы отопления | м |  |  | 12 | 2.4
298 | 27 Северная, 117 | Июль | Изоляция системы отопления | м |  |  | 32 | 6.4
299 | 33 Северная, 144 | Июль | Изоляция системы отопления | м |  |  | 22 | 4.4
300 | 33 Северная, 142 | Июль | Изоляция системы отопления | м |  |  | 186 | 37.2
301 | 24 Северная, 216Б | Июль | Изоляция системы отопления | м |  |  | 62 | 12.4
302 | Герцена, 250/1 | Июль | Изоляция системы отопления | м |  |  | 64 | 12.8
303 | 24 Северная, 172А | Июль | Изоляция системы отопления | м |  |  | 4 | 0.8
304 | 33 Северная, 122 | Сентябрь | Изоляция системы отопления | м |  |  | 15 | 3
305 | 27 Северная, 98 | Сентябрь | Изоляция системы отопления | м |  |  | 12 | 2.4
306 | 27 Северная, 86 | Сентябрь | Изоляция системы отопления | м |  |  | 6 | 1.2
307 | 24 Северная, 165 | Сентябрь | Изоляция системы отопления | м |  |  | 12 | 2.4
308 | 27 Северная, 84А | Сентябрь | Изоляция системы отопления | м |  |  | 6 | 1.2
309 | 24 Северная, 161 | Сентябрь | Изоляция системы отопления | м |  |  | 5 | 1
310 | 33 Северная, 40А | Сентябрь | Изоляция системы отопления | м |  |  | 79 | 15.8
311 | Герцена, 252 | Сентябрь | Изоляция системы отопления | м |  |  | 75 | 15
312 | Герцена, 250 | Сентябрь | Изоляция системы отопления | м |  |  | 25 | 5
313 | 27 Северная, 46А | Сентябрь | Изоляция системы отопления | м |  |  | 55 | 11
314 | 27 Северная, 46 | Сентябрь | Изоляция системы отопления | м |  |  | 44 | 8.8
315 | 2 Совхозная, 29 | Сентябрь | Изоляция системы отопления | м |  |  | 50 | 10
316 | Кр. Пахарь, 187 | Сентябрь | Изоляция системы отопления | м |  |  | 40 | 8
317 | 30 Северная, 66 |  | Изоляция верх. Розлива | дом | 1 | 4
318 | 33 Северная, 146 |  | Установка радиаторов | шт | 2 | 10
319 | Герцена, 319 |  | Установка грязевика на т/узел | шт | 1 | 3
320 | 24 Северная, 200 | май | Ремонт теплообменника | шт |  |  | 1 | 19
321 | 27 Северная, 94 | Июнь | Ремонт теплового узла системы отопления | шт |  |  | 1 | 3.66
Установка стальных задвижек
322 | 21 Амурская, 1 |  | Установка секущих задвижек | шт | 2 | 12
323 | 21 Амурская, 1А | Июнь | Установка чугунных задвижек | шт | 6 | 15 | 1 | 4.83
324 | 24 Северная, 192 | Январь | Установка чугунных задвижек | шт |  |  | 1 | 3.4
325 | 21 Амурская, 3А |  | Установка стальных задвижек | шт | 2 | 20
326 | 27 Северная, 117 |  | Установка стальных задвижек | шт | 2 | 20
327 | 33 Северная, 122 |  | Установка задвижек | шт | 4 | 40
328 | 24 Северная, 198 | Февраль | Установка задвижек ХВС | шт |  |  | 1 | 4.8
329 | Герцена, 252 | Февраль | Установка задвижек ГВС | шт |  |  | 1 | 1.8
330 | 27 Северная, 123 |  | Установка стальных задвижек | шт | 2 | 20
331 | 33 Северная, 27 |  | Установка стальных задвижек | шт | 2 | 20
332 | 24 Северная, 196 |  | Установка чугунной задвижек ф100 ХВС | шт | 1 | 10 | 1 | 4.48
333 | Герцена, 252 |  | Установка стальных задвижек | шт | 1 | 10
334 | Герцена, 250 |  | Установка стальных задвижек | шт | 2 | 20
335 | 27 Северная, 86 |  | Установка стальных задвижек | шт | 2 | 20
336 | 24 Северная, 173 |  | Установка задвижек т/узел | шт | 6 | 20
337 | 27 Северная, 84 |  | Установка стальных задвижек | шт | 2 | 20
338 | 27 Северная, 84 |  | Установка задвижек т/узел | шт | 4 | 24
339 | 27 Северная, 92 |  | Установка задвижек т/узел | шт | 4 | 24
340 | 24 Северная, 204А |  | Установка задвижек т/узел | шт | 4 | 24
341 | 27 Северная, 96 |  | Установка задвижек т/узел | шт | 2 | 12
342 | 24 Северная, 200 |  | Установка стальных задвижек | шт | 4 | 6
343 | 27 Северная, 123 | Июнь | Установка задвижек 100 отопление | шт |  |  | 2 | 8.5
344 | 24 Северная, 171 | Июнь | Установка задвижек чугунная 100 отопление | шт |  |  | 1 | 4.83
345 | 24 Северная, 202А | Июнь | Установка задвижек чугунная 100 отопление | шт |  |  | 1 | 4.83
346 | 24 Северная, 206 | Июнь | Установка задвижек чугунная 80 отопление | шт |  |  | 4 | 12.32
347 | 24 Северная, 196 | Июнь | Установка задвижек чугунная 80 отопление | шт |  |  | 1 | 3.24
348 | 2 Совхозная, 204А | Июнь | Установка задвижек чугунная 50 отопление | шт |  |  | 1 | 2.1
349 | 2 Совхозная, 204 | Июнь | Установка задвижек чугунная 50 отопление | шт |  |  | 1 | 2.1
350 | 24 Северная, 198 | Июнь | Установка задвижек чугунная 80 отопление | шт |  |  | 2 | 6.5
351 | 2 Совхозная, 29 | Июнь | Установка задвижек чугунная 50 отопление | шт |  |  | 1 | 2.1
352 | 24 Северная, 210 | Июль | Установка чугунных задвижек отопления | шт |  |  | 2 | 5.65
353 | 8 Амурская, 66 | Июль | Установка чугунных задвижек отопления | шт |  |  | 2 | 4.5
354 | 30 Северная, 65 | Август | Установка задвижек чугунная 50 отопление | шт |  |  | 3 | 5.2
355 | 30 Северная, 68 | Август | Установка задвижек чугунная 100 отопление | шт |  |  | 1 | 4.83
356 | 2 Совхозная, 15/1 | Сентябрь | Установка задвижек стальная 50 отопление | шт |  |  | 1 | 4.9
357 | 21 Амурская, 20 | Декабрь | Установка задвижки чугунная 100 ХВС | шт |  |  | 1 | 4.48
Ремонт системы канализации
358 | 21 Амурская, 1А | Март | Замена канализации | м | 70 | 87 | 70 | 86.72
359 | 21 Амурская, 1Б |  | Замена канализации | м | 70 | 87
360 | 21 Амурская, 22 | Март | Замена канализации | м | 40 | 50 | 124 | 103.9
361 | 27 Северная, 46А | Ноябрь | Замена канализации | м | 70 | 87 | 70 | 86.73
362 | 24 Северная, 167 | Ноябрь | Замена канализации | м | 70 | 87 | 70 | 86.73
363 | 24 Северная, 163 |  | Замена канализации | м | 70 | 87 | 71.8 | 88.9
364 | 33 северная, 30б | Июнь | Замена канализации | м |  |  | 70 | 86.73
365 | 33 Северная, 140 | Август | Замена канализации | м |  |  | 70 | 86.73
366 | 24 Северная, 204А | Сентябрь | Замена канализации | м |  |  | 110 | 139.43
367 | 33 Северная, 144 | Октябрь | Замена канализации | м |  |  | 70 | 86.73
368 | 27 Северная, 84 | Октябрь | Замена канализации | м |  |  | 70 | 86.73
369 | 24 Северная, 198 | Ноябрь | Замена канализации | м |  |  | 34 | 42.13
370 | 21 Амурская, 33/1 | Февраль | Ремонт канализации | м | 10 | 12.4 | 50 | 60.9
371 | 33 Северная, 27 | Октябрь | Ремонт (замена) канализации | м | 40 | 50 | 85 | 105.24
372 | Герцена, 319 |  | Ремонт канализации | м | 20 | 35
373 | 24 Северная, 198 |  | Ремонт канализации | м | 20 | 24.8
374 | 24 Северная, 171 | Апрель | Ремонт канализации | м | 40 | 49.6 | 49 | 60.7
375 | 21 Северная, 165 | Ноябрь | Ремонт канализации | м | 50 | 62 | 3.5 | 4.34
376 | 24 Северная, 200 | Январь/март | Ремонт канализации | м | 40 | 49.6 | 40.5 | 50.2
377 | 33 северная, 30б |  | Ремонт канализации | м | 16 | 20
378 | 24 Северная, 202А |  | Ремонт канализации | м | 10 | 8
379 | Герцена, 250 | Январь | Ремонт канализации | м |  |  | 4 | 5
380 | 27 Северная, 46А | Январь/декабрь | Ремонт канализации | м |  |  | 5.75 | 7.15
381 | 27 Северная, 123А | Январь/апре | Ремонт канализации | м |  |  | 5.95 | 7.4
382 | 8 Амурская, 66 | Фев/сен/ок | Ремонт канализации | м |  |  | 17 | 21.06
383 | 21 Амурская, 20 | Февраль | Ремонт канализации | м |  |  | 3.05 | 3.8
384 | 24 Северная, 206 | Февраль | Ремонт канализации | м |  |  | 1 | 1.2
385 | 24 Северная, 204А | Февраль/апр | Ремонт канализации | м |  |  | 8.05 | 9.95
386 | 33 Северная, 122 | Март/октяб | Ремонт канализации | м |  |  | 6.5 | 8.06
387 | 33 Северная, 144 | Мар/апр/июль | Ремонт канализации | м |  |  | 7.8 | 9.64
388 | 30 Северная, 68 | Март | Ремонт канализации | м |  |  | 2 | 2.5
389 | 27 Северная, 46 | Март/август | Ремонт канализации | м |  |  | 4.75 | 5.89
390 | Кр. Пахарь, 99/1 | Март/сентябрь | Ремонт канализации | м |  |  | 13.5 | 16.7
391 | 27 Северная, 88 | Март | Ремонт канализации | м |  |  | 2 | 2.5
392 | 24 Северная, 214 | Апрель | Ремонт канализации | м |  |  | 2 | 2.5
393 | 24 Северная, 172А | Апрель | Ремонт канализации | м |  |  | 6 | 7.4
394 | 21 Амурская, 22 | Ап/ав/сен | Ремонт канализации | м |  |  | 8.35 | 10.34
395 | 30 Северная, 65 | Апрель | Ремонт канализации | м |  |  | 1 | 1.2
396 | 33 Северная, 29 | май | Ремонт канализации | м |  |  | 5 | 6.2
397 | 33 Северная, 142 | май | Ремонт канализации | м |  |  | 1 | 1.24
398 | 24 Северная, 161 | май | Ремонт канализации | м |  |  | 1 | 1.24
399 | 27 Северная, 121А | Июнь | Ремонт канализации | м |  |  | 10 | 12.39
400 | 21 Амурская, 7А | Июнь/июль | Ремонт канализации | м |  |  | 14 | 17.3
401 | 24 Северная, 212 | Июнь/декабрь | Ремонт канализации | м |  |  | 4.5 | 5.6
402 | 33 Северная, 40А | Июнь | Ремонт канализации | м |  |  | 6 | 7.4
403 | Кр. Пахарь, 187 | Июль | Ремонт канализации (ливневка) | м |  |  | 1.5 | 1.85
404 | 2 Совхозная, 15/1 | Июль | Ремонт канализации | м |  |  | 2.8 | 3.4
405 | 33 Северная, 30а | Август | Ремонт канализации | м |  |  | 4.25 | 5.27
406 | 33 Северная, 27 | Август | Ремонт канализации | м |  |  | 2 | 2.5
407 | 27 Северная, 98 | Август | Ремонт канализации | м |  |  | 5.5 | 6.8
408 | 27 Северная, 119А | Август | Ремонт канализации | м |  |  | 3 | 3.7
409 | 33 Северная, 29 | Сентябрь | Ремонт канализации | м |  |  | 5.75 | 7.1
410 | 27 Северная, 98 | Сентябрь | Ремонт канализации | м |  |  | 1 | 1.24
411 | 24 Северная, 192 | Октябрь | Ремонт канализации | м |  |  | 8 | 9.9
412 | 21 Амурская, 16 | Ноябрь | Ремонт канализации | м |  |  | 3 | 3.72
413 | 27 Северная, 117 | Ноябрь | Ремонт канализации | м |  |  | 6 | 7.44
414 | 24 Северная, 163 | Ноябрь | Ремонт канализации | м |  |  | 2 | 2.48
415 | 24 Северная, 169 | Ноябрь | Ремонт канализации | м |  |  | 5.5 | 6.8
416 | 24 Северная, 216Б | Ноябрь | Ремонт канализации | м |  |  | 2 | 2.48
417 | 27 Северная, 84 | Ноябрь | Ремонт канализации | м |  |  | 2 | 2.48
418 | 24 Северная, 190 | Декабрь | Ремонт канализации | м |  |  | 5.3 | 6.6
Ремонт эл/освещения
419 | 21 Амурская, 16 |  | Ремонт эл. щитовой | дом | 1 | 10
420 | 21 Амурская, 20 |  | Ремонт эл. оборудования | под | 4 | 30
421 | 21 Амурская, 20 | Март | Ремонт эл оборудования (датчики движения) | дом |  |  | 1 | 54.43
422 | 21 Амурская, 22 |  | Ремонт эл. оборудования | дом | 1 | 10
423 | 24 Северная, 167 | Февраль | Ремонт эл оборудования (датчики движения) | дом | 1 | 23 | 1 | 22.9
424 | 27 Северная, 94 | Март | Ремонт эл. оборудования (датчики движения) | дом | 1 | 23 | 1 | 36.29
425 | 21 Амурская, 16 | Февраль | Ремонт эл. оборудования (датчики движения) | дом |  |  | 1 | 45.4
426 | Осоавиахимовская, 159 | Март | Ремонт эл. оборудования (датчики движения) | дом |  |  | 1 | 36.29
427 | 24 Северная, 206А | Июль | Ремонт эл. оборудования | дом | 1 | 20 | 1 | 23
428 | 33 Северная, 27 |  | Ремонт эл. освещения МОП | дом | 1 | 25 | 1 | 52.2
429 | Герцена, 250/1 |  | Ремонт эл. освещения МОП | дом | 1 | 25
430 | 24 Северная, 208 | Апрель | Ремонт эл. освещения (датчики движения) | дом | 1 | 40 | 1 | 56.11
431 | 24 Северная, 194 | Июнь | Ремонт эл. освещения | дом | 1 | 5 | 1 | 20
432 | 24 Северная, 206 | Февраль | Ремонт эл. освещения | шт |  |  | 8 | 1
433 | Кр. Пахарь, 99/1 | Февраль/нояб | Ремонт эл. освещения | м |  |  | 98.8 | 5.54
434 | 33 северная, 30б | Февраль/окт | Ремонт эл. освещения | шт |  |  | 30 | 3.98
435 | 33 Северная, 140 | Апрель | Ремонт эл. освещения | дом |  |  | 1 | 49.2
436 | 33 Северная, 140 | Август | Ремонт эл. освещения | м |  |  | 60 | 29
437 | 16 Северная, 150/1 | Апрель | Ремонт эл. освещения | дом |  |  | 1 | 1.23
438 | 21 Амурская, 3 | май | Ремонт эл. освещения | дом |  |  | 1 | 1.6
439 | Герцена, 252 | Июнь | Ремонт эл. освещения | м |  |  | 42 | 2.4
440 | 24 Северная, 194 |  | Замена уличного освещения | шт | 3 | 15
441 | 24 Северная, 204А | Август | Установка трансформатора | шт | 1 | 7 | 1 | 15
442 | Герцена, 319 | Август | Установка трансформатора | шт |  |  | 1 | 2
443 | 24 Северная, 202А |  | Ремонт эл. освещения (подъездов) | шт | 4 | 5
444 | 27 Северная, 84 | Март | Ремонт эл. освещения | шт |  |  | 22 | 1
445 | 24 Северная, 172А | Август | Ремонт эл. освещения | дом |  |  | 1 | 8
446 | 21 Северная, 165 | Апрель | Установка электросчетчиков | шт |  |  | 3 | 6.3
447 | 24 Северная, 208 | Сентябрь | Ремонт эл. освещения | м |  |  | 20 | 1.44
448 | 21 Амурская, 33/1 | Сентябрь | Ремонт эл. освещения | шт |  |  | 23 | 1.15
449 | 21 Амурская, 1 | Сентябрь | Ремонт эл. освещения | дом |  |  | 1 | 22
450 | 8 Амурская, 64 | Октябрь | Ремонт эл. освещения | дом |  |  | 1 | 15
451 | 33 Северная, 30а | Ноябрь | Монтаж трансформатора в тех. подвале | шт |  |  | 1 | 11.39
452 | Красный Пахарь, 99/1 | Декабрь | Установка электросчетчиков | шт |  |  | 3 | 3.26
Ремонт кровли
453 | 27 Северная, 98 |  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 50 | 15
454 | 2 Совхозная, 163 |  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 20 | 6
455 | 27 Северная, 117 | Июнь | Ремонт мягкой кровли | м2 | 50 | 15 | 150 | 45
456 | 27 Северная, 121 | Август | Ремонт мягкой кровли | м2 | 36 | 11 | 40 | 12
457 | Герцена, 319 | Авг/сен/окт | Ремонт мягкой кровли | м2 | 120 | 36 | 200 | 60
458 | Герцена, 250 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 18
459 | 21 Северная, 165 | Ноябрь | Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 30 | 60 | 18
460 | 24 Северная, 190 | Август | Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 30 | 40 | 12
461 | 24 Северная, 192 | Август | Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 30 | 30 | 9
462 | 24 Северная, 194 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 60 | 18
463 | 16 Северная, 150/1 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 50 | 15
464 | Кр. Пахарь, 99/1 | Сентябрь | Ремонт мягкой кровли | м2 | 200 | 60 | 150 | 45
465 | 2 Совхозная, 15/1 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 30
466 | Кр. Пахарь, 187 | Июнь/июль | Ремонт мягкой кровли | м2 | 80 | 24 | 180 | 54
467 | 24 Северная, 200 | май | Ремонт мягкой кровли | м2 |  |  | 150 | 45
468 | 33 Северная, 40А | Июль | Ремонт мягкой кровли | м2 |  |  | 50 | 15
469 | Герцена, 252 | Август | Ремонт мягкой кровли | м2 |  |  | 110 | 33
Общестроительные работы
470 | 21 Амурская, 7 |  | Общестроительные работы | дом | 1 | 10
471 | 27 Северная, 117 |  | Общестроительные работы | дом | 1 | 10
472 | 2 Совхозная, 64 |  | Общестроительные работы | дом | 1 | 9
473 | 2 Совхозная, 208 |  | Общестроительные работы | дом | 1 | 18
474 | 33 Северная, 38 |  | Общестроительные работы | дом | 1 | 5
475 | 33 Северная, 34 |  | Общестроительные работы | дом | 1 | 19
476 | 33 Северная, 40А |  | Общестроительные работы | дом | 1 | 20
477 | Герцена3 252 |  | Общестроительные работы | дом | 1 | 2.5
478 | 33 Северная, 44Б |  | Общестроительные работы | дом | 1 | 14.2
479 | 33 Северная, 46Б |  | Общестроительные работы | дом | 1 | 5.7
480 | 33 Северная, 46 |  | Общестроительные работы | дом | 1 | 3
481 | 33 Северная, 46А |  | Общестроительные работы | дом | 1 | 4.2
482 | 21 Северная, 154 |  | Общестроительные работы | дом | 1 | 14
483 | 24 Северная, 194 |  | Общестроительные работы | дом | 1 | 4
484 | 2 Совхозная, 11 |  | Общестроительные работы | дом | 1 | 12
485 | 2 Совхозная, 13 |  | Общестроительные работы | дом | 1 | 15
486 | 2 Совхозная, 15 |  | Общестроительные работы | дом | 1 | 19
487 | 2 Совхозная, 19 |  | Общестроительные работы | дом | 1 | 21
488 | 2 Совхозная, 15/1 |  | Общестроительные работы | дом | 1 | 1
489 | 2 Совхозная, 23 |  | Общестроительные работы | дом | 1 | 18
490 | 35 Северная, 3А |  | Оборудовать т/узел отдельным входом | шт | 1 | 15
491 | Герцена, 319 |  | Восстановление тамбура | под | 1 | 15
492 | 33 Северная, 122 |  | Ремонт мусоропроводов | дом | 1 | 30
493 | 2 Совхозная, 25 | Январь | Ремонт мусоропроводов | шт |  |  | 1 | 2.9
494 | Кр. Пахарь, 99/1 |  | Изготовление лестницы в подвал | шт | 2 | 2
Ремонт козырьков
495 | 33 Северная, 36 |  | Изг. и установка козырьков | шт | 2 | 6
496 | 33 Северная, 46 |  | Изг. и установка козырьков | шт | 1 | 3
497 | 2 Совхозная, 15/1 | Март | Изг. и установка козырьков | шт | 2 | 18 | 2 | 16.2
498 | 2 Совхозная, 204А | Октябрь | Изг. и установка козырьков | шт |  |  | 2 | 6
499 | 21 Амурская, 1А | Сентябрь | Ремонт козырьков | шт | 4 | 6 | 4 | 6
500 | 21 Амурская, 1Б | Сентябрь | Ремонт козырьков | шт |  |  | 4 | 6
501 | 27 Северная, 117 |  | Ремонт козырьков | шт | 1 | 1.5
502 | 27 Северная, 92 |  | Ремонт козырьков | шт | 4 | 6
503 | 24 Северная, 175 |  | Ремонт козырьков | шт | 3 | 4.5
Изготовление рам и дверей, песочниц, скамеек
504 | 27 Северная, 121А |  | Изготовление и установка рам | шт | 18 | 21.6
505 | 27 Северная, 121Б | Октябрь | Изготовление и установка рам | шт | 10 | 12 | 4 | 4.8
506 | Герцена, 252 |  | Изготовление и установка рам | шт | 10 | 12
507 | Герцена, 250/1 |  | Изготовление и установка рам | шт | 20 | 20
508 | 24 Северная, 161 |  | Изготовление и установка рам | шт | 10 | 12
509 | 24 Северная, 192 |  | Изготовление и установка рам | шт | 50 | 60
510 | Осоавиахимовская, 159 | Октябрь | Изготовление и установка рам | шт |  |  | 15 | 18
511 | 27 Северная, 123Б |  | Установка пластиковых окон | под | 2 | 95
512 | 30 Северная, 68 |  | Установка пластиковых окон | под | 2 | 84 | 2 | 83.75
513 | 27 Северная, 61 |  | Установка пластиковых окон | под | 3 | 120 | 3 | 128.14
514 | 30 Северная, 64 | Июнь | Установка пластиковых окон | под | 3 | 120 | 3 | 117.15
515 | 30 Северная, 66 |  | Установка пластиковых окон | под | 3 | 120
516 | 11 Амурская, 4 | Июль | Установка пластиковых окон | под | 4 | 168 | 4 | 178.66
517 | 24 Северная, 202А |  | Установка пластиковых окон | под | 2 | 120
518 | 27 Северная, 59 | май | Установка пластиковых окон | под |  |  | 1 | 31
519 | 16 Северная, 150 | Июнь | Установка пластиковых окон | под |  |  | 2 | 121.28
520 | 24 Северная, 171 | Август | Установка пластиковых окон | под |  |  | 1 | 40
521 | 24 Северная, 212 | Октябрь | Установка пластиковых окон | под |  |  | 4 | 181.89
522 | 27 Северная, 61 | Август | Отделка наружных откосов | дом |  |  | 1 | 8.2
523 | 30 Северная, 68 | Август | Отделка наружных откосов | дом |  |  | 1 | 5.4
524 | 2 Совхозная, 29 |  | Изготовление и установка дверей | шт | 1 | 4.5
525 | 27 Северная, 88 |  | Изготовление и установка дверей (мет) | шт | 1 | 6
526 | Кр. Пахарь, 99/1 |  | Изготовление и установка дверей | шт | 2 | 9
527 | 27 Северная, 117 |  | Изготовление и установка песочницы | шт | 1 | 1.5
528 | 27 Северная, 121А |  | Изготовление и установка скамеек | шт | 1 | 3
Прочие работы
529 | 21 Амурская, 3 |  | Установка малых форм (качели) | шт | 1 | 11 | 1 | 12.5
530 | 21 Амурская, 3 |  | Установка малых форм (песочница) | шт | 1 | 13 | 1 | 12.5
531 | 27 Северная, 117 |  | Установка малых форм (качели) | шт | 1 | 7.5 | 1 | 9
532 | 27 Северная, 121А |  | Установка малых форм (спорткомплекс) | шт | 1 | 24 | 1 | 28
533 | 27 Северная, 121А |  | Установка малых форм (скамейка) |  |  |  | 1 | 4
534 | 27 Северная, 123 |  | Установка малых форм (песочница) | шт | 1 | 12.5 | 1 | 12.5
535 | 33 Северная, 142 |  | Установка малых форм (песочница) | шт | 1 | 13
536 | 33 Северная, 142 |  | Установка малых форм (качели) | шт | 1 | 11
537 | 24 Северная, 173 |  | Установка малых форм (песочница) | шт | 1 | 13 | 1 | 12.5
538 | 24 Северная, 206 |  | Установка малых форм (песочница) | шт | 1 | 12.5 | 1 | 12.5
539 | 24 Северная, 206 |  | Установка малых форм (карусель) | шт | 1 | 10 | 1 | 11.5
540 | Кр. Пахарь, 99/1 |  | Установка малых форм (песочница) | шт | 1 | 12.5 | 1 | 12.5
541 | 24 Северная, 208 |  | Установка малых форм (спорткомплекс) | шт | 1 | 24 | 1 | 28
542 | 24 Северная, 214 |  | Установка малых форм (урна) | шт |  |  | 8 | 11.6
543 | 21 Амурская, 7 |  | Установка малых форм | шт |  |  | 5 | 15.05
544 | 21 Амурская, 7А |  | Установка малых форм | шт |  |  | 5 | 15.05
545 | 21 Амурская, 9 |  | Установка малых форм | шт |  |  | 6 | 23.3
546 | 24 Северная, 198 |  | Установка малых форм | шт |  |  | 3 | 20.45
547 | 24 Северная, 175 |  | Установка малых форм (песочница) | шт |  |  | 1 | 12.5
548 | Багратиона, 6 |  | Установка малых форм (качели) | шт |  |  | 1 | 12.5
549 | 27 Северная, 117 | Июль | Установка малых форм (песочница) | шт |  |  | 1 | 12.5
550 | 24 Северная, 175 | Июль | Установка малых форм (балансир) | шт |  |  | 1 | 8.5
551 | 33 Северная, 27 |  | Изготовление и установка стойки для ковров | шт | 1 | 5
552 | 20 Амурская, 2 |  | Ремонт ограждения газонов | м | 40 | 6
553 | 21 Амурская, 3 |  | Ограждение газонов и детской площадки | м | 100 | 30
554 | 21 Амурская, 3А |  | Ограждение газонов | м | 100 | 45
555 | 21 Амурская, 3Б |  | Ограждение газонов | м | 100 | 45
556 | 24 Северная, 172А | Июнь | Ограждение газонов | м | 30 | 9 | 84 | 7.8
557 | 33 Северная, 122 |  | Ограждение газонов и детской площадки | дом | 1 | 20
558 | Герцена, 250/1 |  | Ограждение газонов | м | 15 | 4
559 | 27 Северная, 84 |  | Ограждение детской площадки | м | 30 | 20
560 | 24 Северная, 216А |  | Ограждение детской площадки | м | 35 | 14
561 | Кр. Пахарь, 99/1 |  | Ограждение тротуара | м | 40 | 12
562 | 21 Амурская, 20 | Июнь | Ограждение газонов | м |  |  | 87 | 12.5
563 | 21 Амурская, 9 | Июнь | Ограждение газонов | м |  |  | 131.5 | 13.83
564 | 33 Северная, 140 | Июнь | Ограждение газонов | м |  |  | 72 | 9.4
565 | Герцена, 250/1 | Октябрь | Замена почтовых ящиков | шт | 24 | 5.7 | 56 | 15.7
566 | 33 Северная, 27 |  | Замена почтовых ящиков | шт | 72 | 18
567 | 24 Северная, 171 | Июль/ав/сен/ок | Замена почтовых ящиков | шт |  |  | 67 | 18.76
568 | 2 Совхозная, 15/1 | Июль | Замена почтовых ящиков | шт |  |  | 61 | 16.2
569 | 21 Амурская, 16 | Август | Замена почтовых ящиков | шт |  |  | 96 | 26.88
570 | 24 Северная, 172Б | май | Юридические услуги | дом |  |  | 1 | 13
571 | 2 Совхозная, 25 | Июль | Поверка приборов учета тепловой энергии | дом |  |  | 1 | 14
572 | 21 Амурская, 7 | Август | Поверка приборов учета тепловой энергии | дом |  |  | 1 | 16
573 | 21 Амурская, 4 | Август | Поверка приборов учета тепловой энергии | дом |  |  | 1 | 16
574 | 33 Северная, 142 | Декабрь | Поверка теплового счетчика | шт |  |  | 1 | 12
575 | 2 Совхозная, 25 |  | Обслуживание узла учета т/энергии | дом | 1 | 18 | 1 | 18
576 | Багратиона, 6 |  | Обслуживание узла учета т/энергии | дом | 1 | 18 | 1 | 18
577 | 33 Северная, 142 |  | Обслуживание узла учета т/энергии | дом | 1 | 18 | 1 | 18
578 | 27 Северная, 94 |  | Обслуживание узла учета т/энергии | дом | 1 | 18 | 1 | 18
579 | 21 Амурская, 3 |  | Обслуживание узла учета т/энергии | дом | 1 | 18 | 1 | 18
580 | 21 Амурская, 3Б |  | Обслуживание узла учета т/энергии | дом |  |  | 1 | 15
581 | 21 Амурская, 4 |  | Обслуживание узла учета т/энергии | дом | 1 | 18 | 1 | 18
582 | 21 Амурская, 7 |  | Обслуживание узла учета т/энергии | дом | 1 | 18 | 1 | 18
583 | 24 Северная, 165 |  | Обслуживание узла учета т/энергии | дом | 1 | 18 | 1 | 18
584 | 27 Северная, 59 |  | Обслуживание узла учета т/энергии | дом | 1 | 18 | 1 | 18
585 | 27 Северная, 88 |  | Обслуживание узла учета т/энергии | дом |  |  | 1 | 15
586 | 27 Северная, 46 |  | Обслуживание узла учета т/энергии | дом |  |  | 1 | 15
587 | 33 Северная, 30а |  | Обслуживание узла учета т/энергии | дом | 1 | 18 | 1 | 18
588 | 33 северная, 30б |  | Обслуживание узла учета т/энергии | дом | 1 | 18 | 1 | 18
589 | 24 Северная, 167 |  | Обслуживание узла учета т/энергии | дом |  |  | 1 | 6
590 | 24 Северная, 202А |  | Обслуживание узла учета т/энергии | дом |  |  | 1 | 6
591 | 21 Амурская, 16 |  | Обслуживание узла учета т/энергии | дом |  |  | 1 | 6
|  |  |  | Итого: |  | 6834.9 |  | 7004.69
Примечание:
По расчету сумма текущего ремонта на 2011 год составляет 6343,6 тыс. руб., фактически -
план текущего ремонта на 2011 год — 5639,69 тыс. руб. т.к. В 2010 году перерасход средств
на текущий ремонт составил 552,62 тыс.руб. И по решению собственников жилых помещений
в связи с удовлетворительным состоянием некоторых жилых домов перенести часть средств
на 2012 год.
Директор ООО
| " УК Жилищник3 " |  |  | А. В. Русавский